**INFORME DE COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA RESOLVER CORE 29.11.2021**

**Resolver aumento de obra Reposición Estadio los Aromos de Mafil**

**Cumplido el protocolo acordado por éste cuerpo colegiado para resolver aumentos de obras, incluida la visita a terreno, se procedió a someterlo a discusión en la comisión mixta de hacienda e infraestructura**

**La solicitud de la unidad técnica se resume de la siguiente forma:**

**Aumento en Obras Civiles $ 73.335.614**

**Aumento en consultorías $ 8.162.504**

**Con un total de $ 81.498.118.-**

**Discutido y puesto en votación el punto, NO SE RECOMIENDA a éste pleno, con 1 voto en contra y 10 abstenciones.**

**Es lo que puedo informar Señor Presidente.**