**PUNTO 3.-RESOLUCIÓN AUMENTO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE NELTUME.**

Cumplido el protocolo, incluida la visita a obra, de la cual se dio cuenta ayer en la comisión mixta, se solicita someter a resolución la siguiente modificación

\*Aumento de obras civiles por 449 millones 218 mil 733 pesos, incluidos gastos generales, utilidades e IVA.

\* Aumento en consultorías se solicitan 18 millones.

Con lo anterior las obras civiles ascenderían a un total de 6.719 millones ,551 mil, 499 pesos (Aumento de 7.164%) y las consultorías quedarían en 222 millones de pesos (Aumento 8.824%), con respecto al presupuesto inicial.

Se solicitan también un plazo adicional de 2 meses para concluir la obra.

Los detalles complementarios, se encuentran en la presentación pertinente, disponible en sus correos electrónicos.

Puesto en votación, se recomendó con aprobación unánime por parte de la comisión mixta para ser presentada a este pleno, señor presidente.

**PUNTO 14.-RESOLUCIÓN INCORPORACIÓN A CARTERAS ISAR DOH MOP**

Presentó el director de la Dirección de obras Hidráulicas Sergio Asenjo, acompañado por el encargado del programa, Don René Oporto.

Los detalles y los proyectos individualizados se encuentran en la presentación a disposición en sus direcciones electrónicas, el resumen de la solicitud es la siguiente:

1. 11 estudios hidrogeológicos, por un total de 99 millones de pesos.
2. 4 sondajes por un total de 580 millones de pesos
3. 3 estudios hidrogeológicos incluido sondajes por 465 millones de pesos.
4. 18 diseños, por 1080 millones de pesos.
5. 9 diseños de ampliación y mejoramientos por 675 millones de pesos
6. 3 actualizaciones de diseños por 135 millones de pesos
7. 4 conservaciones, mantenciones y ampliaciones por 588 millones 942 mil pesos

Puesta en votación la incorporación a la cartera de inversión sectorial con aprobación regional (ISAR) las iniciativas individualizadas en la presentación, se recomiendan en forma unánime a este pleno, señor presidente.