**COMISIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO Y PROV. DEL RANCO Y VALDIVIA (8-4-2024)**

**PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMA “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE SEGURIDAD, ETAPA II”**

Expuso: Leonardo Llanos/Dir. Nacional Indespa. Acompaña: Miguel Ángel Martínez/Jefe DIFOI.

Invitados: Alejandra Vásquez/ Seremi de Economía.

Marco Ide/Fipasur

Carolina Pitrullanca/Fepacor

Es un programa que tiene por objetivo dotar de herramientas a los armadores artesanales de la región de Los Ríos, mejorando sus capacidades productivas, en vinculación al desarrollo sostenible de la actividad pesquera artesanal de la región. Esto, ante la baja disponibilidad financiera por parte de las organizaciones de la pesca artesanal y de los armadores para adquirir equipamiento e invertir en mejorar sus capacidades productivas, condiciones de seguridad, sanitarias y de calidad extractiva del proceso productivo. El programa posee dos componentes:

1. Equipamiento para sustitución e implementación de embarcaciones.
2. Prospectar mejores oportunidades de mercado para los recursos de extracción regional

Los beneficiarios del programa son armadores artesanales de pesquerías de pequeña escala. El tiempo de ejecución es de 36 meses.

**PRESUPUESTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **FNDR ($)** | **INDESPA ($)** |
| **Recursos humanos** | 90.000.000 |  |
| **Subsidio ejecución programa** | 1.026.900.000 | 600.000.000  (equipamiento seguridad y motorización) |
| **Consultoría especializada (capacitación valor agregado)** | 20.000.000 |  |
| **Gastos administrativos** | 13.100.000 |  |
| **TOTAL** | **1.150.000.000** | **600.000.000** |

**RESULTADOS PRIMERA ETAPA SUSTITUCIÓN UNIDAD DE PESCA Y EMBARCACIÓN FNDR**

**Demanda primera etapa año 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ADJUDICADOS** | **VALOR POR EMBARCACIÓN (M$)** | **TOTAL ($)** | **SALDO ($)** |
| **Proyectados al inicio del programa** | 30 | 25.000 - 30.000 | 876.900.000 |  |
| **Adjudicados noviembre 2020** | 26 | 26.490 - 35.000 | 862.379.920 | 14.520.080 |

* **64 postulantes con condiciones habilitantes (embarcaciones de madera; recurso jibia y/o reineta inscrito; sobre puntaje de corte). Demanda insatisfecha 60%**

**ESTADO ACTUAL PROGRAMA ETAPA I**

* **Astillero Starline:** Embarcaciones contratadas: 6. Estado: Entregadas.
* **Astillero Lemay:** Embarcaciones contratadas: 12. Entregadas: 6. Pendientes: 6.
* **Astillero Cabello:** Embarcaciones contratadas: 8. Entregadas: 4. Pendientes: 4.

**PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS PROGRAMA “IMPLEMENTACIÓN MICROMÓDULOS PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR, ETAPA II”**

Expuso: Leonardo Llanos/Dir. Nacional Indespa. Acompaña: Miguel Ángel Martínez/Jefe DIFOI.

Invitados: Alejandra Vásquez/Seremi de Economía.

Marco Ide/Fipasur Carolina Pitrullanca/Fepacor

Es un programa que tiene por objetivo apoyar técnica y financieramente la implementación y desarrollo de iniciativas destinadas a mejorar el ingreso de las pescadoras artesanales de la región a través de la agregación de valor, considerando implementación de micromódulos de proceso, asistencia técnica y capacitación. Lo anterior, debido a que la actividad productiva de las mujeres emprendedoras se caracteriza por una producción artesanal realizada en sus domicilios sin resolución sanitaria y formalización tributaria, con bajo nivel de equipamiento y deficiencias tecnológicas y sanitarias. todo lo cual conlleva a que los productos tienen dificultades para ser colocados en mercados competitivos. El programa consta de dos componentes:

1. **Plan de inversión**: implementación de 25 micromódulos de proceso
2. **Asistencia técnica y capacitación para mujeres emprendedoras**: asistencia técnica y capacitación para la implementación de emprendimientos y la elaboración de los productos.

Los beneficiarios del programa son mujeres emprendedoras del sector pesquero artesanal. El tiempo de ejecución es de 24 meses.

**PRESUPUESTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÍTEM** | **FNDR ($)** | **INDESPA ($)** |
| **Recursos humanos** | 31.200.000 | 0 |
| **Subsidio ejecución programa (micromódulos)** | 413.800.000 | 0 |
| **Asistencia técnica y capacitación** | 50.000.000 | 0 |
| **Gastos administrativos** | 5.000.000 | 0 |
| **TOTAL** | **500.000.000** | **0** |

* **Demanda Insatisfecha del 32%.**
* **Para la próxima etapa se debiera incluir como objetivo, implementación de módulos como espacio de trabajo para las encarnadoras con registro de pescadores artesanales, con un diseño propio de las labores que desarrollan.**
* **Reevaluar criterios de propiedad (terreno).**

**RESULTADOS PRIMERA ETAPA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **COMUNA** | **CALETA** | **LÍNEA DE PROCESO** |
| 1 |  | Mancera | Deshidratados |
| 2 | Valdivia | Niebla | Ahumados |
| 3 |  | Niebla | Ahumados |
| 4 |  | Amargos | Frescos enfriados y/o congelado |
| 5 |  | Chaihuín | Ahumados |
| 6 |  | Huape | Frescos enfriados y/o congelado |
| 7 | Corral | Amargos | Frescos enfriados y/o congelado |
| 8 |  | San Carlos | Frescos enfriados y/o congelado |
| 9 |  | La Aguada | Frescos enfriados y/o congelado |
| 10 |  | Mehuín | Frescos enfriados y/o congelado |
| 11 |  | Mehuín | Frescos enfriados y/o congelado |
| 12 |  | Mehuín | Frescos enfriados y/o congelado |
| 13 | Mariquina | Mehuín | Ahumados |
| 14 |  | Mehuín | Conservas en frascos de vidrio |
| 15 |  | Mississippi | Frescos enfriados y/o congelado |

* La metodología de implementación de los micromódulos contemplaba la licitación de consultoría especializada, para, entre otros, evaluar la factibilidad de implementar las soluciones modulares en el terreno presentado por cada una de las beneficiarias preseleccionadas, con el fin de determinar la lista de beneficiarias seleccionadas.
* La licitación se publicó el 06 de septiembre de 2023, siendo adjudicada al consultor Fundación Chinquihue el 01 de diciembre de 2023.
* El primer informe de avance de la consultoría tiene plazo de entrega hasta el 30 de abril de 2024, informe que contendrá la evaluación en terreno de las preseleccionadas

**PROBLEMÁTICA**

* **El presupuesto considerado para la ejecución de este proyecto es de $410.000.0**00 y no contemplaba la construcción de infraestructura adicional a la licitada, lo que en la actualidad representa una problemática para la correcta ejecución de la iniciativa.
* En base a los requerimientos de la Autoridad Sanitaria se deberán construir 15 alcantarillados y la construcción de 10 baños con su sistema de alcantarillado independiente y propio.
* El déficit presupuestario estimado para la correcta ejecución del proyecto es de 100 millones de pesos. Indespa suplementa fuera de convenio **$40.000.000** adicionales para suplir el déficit,
* Queda un **déficit de $60.000.000.**